山东岱岳制盐有限公司

制盐车间压滤机房下部西墙修复项目

招标文件

项目编号：SCB-2023042

山东岱岳制盐有限公司

2023年8月17日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间压滤机房下部西墙修复项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间压滤机房下部西墙修复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间压滤机房下部。

3、项目内容

3.1 制盐车间压滤机房下部西墙拆除修复，总长约13m，高约8m，为交钥匙工程：

3.2 施工内容：

3.2.1 清理压滤机房下部盐泥，确保盐泥不向西坍塌妨碍西墙拆除修复施工；

3.2.2 墙体向南拆除至盐泥棚围墙，约13m，向上拆除至5m框架梁处，直至漏出框架梁位置，随后清运建筑垃圾出厂；

3.2.3 墙体拆除完毕后建设高3.5m，长13m的钢筋混凝土围护墙，内部钢筋北侧与原墙体框架柱相连，南侧与原盐泥棚围墙内部钢筋相连，最后使用C30混凝土浇筑成型，混凝土围护墙以上采用水泥砌块砌筑，随后向上检查墙体，如需拆除维修需经甲方确认后方可进行拆除工作，墙体厚度与现有墙体厚度一致；

3.2.4 3.5m高围护墙需整体做防渗处理后抹灰压光，围护墙上部砌块墙建设完成后直接抹灰压光，最后恢复所有窗户（如有拆卸，窗户及配套设施等材料费均由投标方负责）。

3.3 墙体内部钢筋结构采用φ18mm钢筋做竖筋及φ14mm钢筋做横筋，间距200mm，共计做2排钢筋网，然后采用φ10mm勾筋将2排钢筋网连接并加固。

3.4 施工所需的所有材料及人工均由由投标方负责，包含清理盐泥及建筑垃圾所用工程机械、车辆、扎架子等；

3.5 具体施工量以实际验收数量为准，最终价格以第三方审计结果为准。

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收、第三方审计等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具第三方审计报告后，付至审计金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。余款15%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月20日24:00。

2、开标时间：2023年8月21日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月20日24:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年8月20日24:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：现场公开报价后进行二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料、设备到场且满足施工条件后20日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 张经理

13127274866 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月16日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****制盐车间压滤机房下部西墙修复项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 制盐车间压滤机房下部西墙修复项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 单价（元/m²） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 围护墙建设 | 45.5m² |  |  |  |
| 2 | 砌块墙建设 | 19.5m² |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料及人工、工程机械等辅助设备，为交钥匙工程。

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日