山东岱岳制盐有限公司

制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024003

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月18日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司制盐车间干湿盐皮带护罩改造，拆除更换201干盐皮带护罩及修复401湿盐皮带下料口四周及顶部护板，为交钥匙工程，具体施工内容如下：

3.2 201干盐皮带护罩拆除更换：

3.2.1 201干盐皮带位于制盐车间5米干燥间，需拆除更换的201干盐皮带护罩从1#干燥炉至12米202干盐皮带处，全长约50米，其中有约8米长位于平台下方，平台底标高为1.2m，其余约42米两边有步梯及施工空间；

3.2.2 原皮带护罩有固定基础支架，为不锈钢材质，皮带总宽1.4m，皮带护罩为弧形不锈钢材质制作，展开宽度约2.8m，需将50m长皮带护罩全部拆除并转移至指定位置；

3.2.2 新皮带护罩主体采用弧形PC透明耐力板，框架要求采用40*20*2mm、316L不锈钢方管弯弧形成，框架要牢固固定在固定基础支架之上，PC透明耐力板厚度要求≥2mm；

3.2.3 施工所需的所有钢材均采用不锈钢材质，包括但不限于固定螺栓、螺母、垫片等配件，禁止使用碳钢材质配件制作；

3.3 401湿盐皮带下料口四周及顶部护板修复：

3.3.1 401湿盐皮带位于16m层，2个下料口四周护板缺失，需修复顶部及侧面，其中东侧下料口侧面修复面积为2.7*1.4m*2，顶部需修复面积约2.7*2m，西侧下料口侧面需修复面积约1.16*3m*2，顶部需修复面积约3*2m，共计修复面积约26m²，采用≥2mm的PC透明耐力板安装；

3.3.2 401湿盐皮带顶部为2mm厚PC透明耐力板敷设，框架采用防腐木制作，顶部缺失约10块1.2*0.6m的PC透明耐力板，修复面积共计约7.2m²，需检查防腐木框架及顶部耐力板破损情况，清理顶部盐尘，拆除、更换并修复部分破损严重的耐力板及防腐木框架，支撑立木规格为100*100mm，顶棚横向木质支撑规格为50*100mm；

3.3.3 施工所需的所有钢材均采用不锈钢材质，包括但不限于固定螺栓、螺母、垫片等配件，禁止使用碳钢材质配件制作；

3.3.4 以上施工量为预估量，实际施工量以最终验收数量为准；

3.4 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，201干盐皮带护罩拆除更换项目报价为一次性包死，401湿盐皮带下料口四周及顶部护板修复项目施工量为预估量，投标方应报单价并根据预估量计算总价，实际施工量以实际验收数量为准，以上报价均应包含施工所需的所有材料、人工、工具及扎架子、脚手架等辅助施工设备；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、加工、运输、制造、安装、人工、辅助施工设备设施（吊车、脚手架及扎架子等）、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具3%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 施工所需的护罩材料需由招标方确认后方可进行施工。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月21日上午08:30。

2、开标时间：2024年1月21日上午08:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月21日上午08:30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月21日上午08:30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：因正常生产运行无法停止皮带，故投标方需在招标方计划停车时进行施工，接招标方通知后施工工期有且仅有2日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       李主任       白主任

18953832888   17661205077  13685485045

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月18日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目 |
| --- |
| 报价单位： |  |
| 项目名称： | 制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目 |
| 报价内容 |
| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 201干盐皮带护罩拆除更换 | 宗 | 1 |  |  |  |
| 2 | 401湿盐皮带下料口四周及顶部护板修复 | m² | 33.2 |  |  |  |
| 3 | 费用总计（元）： |  |
| 4 | 防腐木立木 | m | 1 |  |  | 100*100mm |
| 5 | 防腐木横向支撑 | m | 1 |  |  | 50*100mm |

备注：以上报价均应包含施工所需的所有材料、人工、工具及扎架子、脚手架等辅助施工设备

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   制盐车间干湿盐皮带护罩改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日