山东岱岳制盐有限公司

供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024004

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月21日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫塔。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫塔喷淋层喷淋系统支管及喷头拆除更换，部分大梁加固、修复及防腐，除雾器冲洗水系统拆除更换，脱硫塔直径为5.8m，总高24m，为交钥匙工程；

3.2 喷淋层喷淋系统支管及喷头拆除更换：

3.2.1 喷淋层共计有3层，需先拆除原喷淋层所有支管及喷头，并下运转移至指定位置，随后检查主管道内部堵塞情况并清理疏通；

3.2.2 支管拆除完毕后需重新设计喷淋管道和喷头，喷淋层支管规格为DN200-150-100mm，管道厚度要求≥10mm，内部耐磨层厚度要求≥3mm，喷头为DN80mm碳化硅材质制作，重新改造后的喷淋层要求喷淋覆盖率≥180%，每层喷头数量要求为32只，总计96只，投标方需在投标文件中提供喷淋层管道及喷头设计简图；

3.3 部分大梁加固、修复及防腐：

3.3.1 喷淋层大梁及支梁共计3层，其中主梁3根（长5.8m/根），支梁6根（长5m/根），目前已知其中1根支梁已腐蚀断裂，需拆除后重新修复，其余大梁及支梁需进行加固及防腐处理。

3.3.2 大梁及支梁在经加固及除锈后采用VEGF玻璃树脂鳞片防腐，外部进行FRP加强，要求除锈等级为Sa2.5；

3.3.3 除锈防腐施工工艺流程：除锈→底漆→第一道鳞片→第二道鳞片→面涂→加强层，2道鳞片厚度≥2mm，FRP加强层完成后厚度≥4mm。

3.4 除雾器冲洗水系统拆除更换：

3.4.1 除雾器冲洗水系统共计3层，其中2层冲洗水系统位于两层除雾器中间，另1层位于第一层除雾器下部；

3.4.2 需检查冲洗水系统管道及喷嘴，根据堵塞及损坏情况拆除并更换3层冲洗水系统管道及喷嘴；

3.5 工程量预计：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋层喷淋系统支管拆除更换 | 单层流量1000m³/h，支管规格DN200-150-100 | 层 | 3 | 管道厚度10mm耐磨3mm |
| 2 | 喷头 | 碳化硅涡流 | 个 | 96 | 流量35.7m³/h |
| 3 | 支梁拆除更换 |  | m | 5 | 玻璃鳞片防腐 |
| 4 | 大梁及支梁防腐加固 |  | m | 42.4 | 玻璃鳞片防腐 |
| 4 | 除雾器水冲洗喷淋拆除更换 | 喷淋管路加喷头拆除更换 | 层 | 3 |  |

3.6 施工所需的所有材料均由投标方负责，招标方负责提供吊车、脱硫塔内部扎架子等辅助施工设备；

3.7 因脱硫塔为24小时持续运行，无法停车查看，故以上工程量为预估量，实际施工量以实际验收数量为准，最终结算金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、焊接、加工、设备、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具13%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价，如需相关图纸资料与生产管理部联系；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接、高处作业等施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、所有玻璃钢管道、管件用优等乙烯基酯树脂制作，抗磨损衬里内部厚度均匀，并同时具有抗磨损及防腐的双重功效，抗磨损衬里材料应经招标方确认方可使用。

4、喷淋层、支撑梁和喷头组装完成后确保喷头出口高速浆液流完全避开支撑梁，并留有足够的安全距离，以避免喷嘴出口高速浆液流对支撑梁和吸收塔壁的冲刷和磨损。

5、喷淋层的布置应尽量简洁、合理。应保证各处喷嘴入口压力基本一致，各喷嘴的流量一致。喷嘴用来产生液滴，液滴大小要求均匀，而且小液滴的数量尽可能的多。以保证吸收塔脱硫效率。

6、喷淋层管道的设计应避免浆液在管道内沉积。烟气通过喷淋层管道的压力损失应尽量小。

7、根据喷嘴的连接要求确定喷淋层接口的设计。连接必须稳固，不得出现泄漏。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月24日下午14:00。

2、开标时间：2024年1月24日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月24日下午14:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月24日下午14:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：因停车时间有限，有且仅有2日历天，故投标方应提前预制相关材料并运送至施工现场，待具备施工条件后2日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理      侯经理       王经理

13127274866 13375622055  18253800859

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月21日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目报价单 |
| --- |
| 报价单位： |  |
| 项目名称： | 供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目 |
| 报价内容 |
| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 喷淋层喷淋系统支管拆除更换 | 3层 |  |  |  |
| 2 | 喷头 | 96个 |  |  |  |
| 3 | 支梁拆除更换 | 5m |  |  |  |
| 4 | 大梁及支梁防腐加固 | 42.4m |  |  |  |
| 5 | 除雾器水冲洗喷淋拆除更换 | 3层 |  |  |  |
| 6 | 费用总计（元）： |

备注：以上报价包含除吊车、扎架子等辅助施工设备以外的所有材料、人工、焊接、安装等。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心脱硫塔喷淋层及大梁修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |
| 项目名称及编号 |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） | 联系人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |
|  | 银行账号 |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日