山东岱岳制盐有限公司

供热中心废水池地面硬化项目

招标文件

项目编号：SCB-2024021

山东岱岳制盐有限公司

2024年3月7日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心废水池地面硬化项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心废水池地面硬化项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 该项目共计分为3部分，地面硬化、排水沟修复及污水管支墩建设项目，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 地面硬化项目：

① 供热中心废水池四周地面硬化，南侧地面硬化面积为17\*3m，北侧为17\*2m；东侧为18\*4m，西侧为18\*3.5m，共计约220m²。

② 供热中心废料棚南侧地面硬化，南北长约18米，东西宽约12米；硬化面积共计约190m²。

③ 硬化面积总共约410m²。

④ 地面硬化具体施工要求如下：

a 原地面覆土及垃圾挖运并清理；

b 素土夯实，要求夯实系数0.9；

c 200mm厚C25混凝土浇筑；

d 浇筑成型后的地面要求与现有原混凝土地面齐平；

3.2.2 排水沟修复：

排水沟总长约60m，从废料棚北侧起向南至废水池北侧后向西至南侧进废水池内，顶部盖板长为0.9m，其中部分排水沟沟壁坍塌，需先清理排水沟内淤泥及石块等垃圾，最后整体检查并修补排水沟，保证排水沟内不渗漏并自然流淌；

3.2.3 污水管道支墩建设：

① 供热中心污水管道总长共计约120m，从蓄水池沿西墙敷设至厂区西南角，间距5m建设1个混凝土支墩，共计需浇筑24个混凝土支墩，混凝土支墩总深600mm，底部为600\*600\*100mmC10混凝土垫层，上部为500\*500\*500mmC25混凝土支墩，支墩内部预埋基础钢板；

② 支墩的预埋基础钢板由招标方负责制造，预埋钢板尺寸为400\*400mm，下部焊接2个地脚螺栓，总高约400mm；

③ 混凝土支墩建设时需整体找平，保证所有露出地面的预埋钢板保持水平一致。

3.3 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责，包含清理覆土及垃圾所用工程机械、车辆等；

3.4 如有因招标方提出增加的施工内容，实际施工量以实际验收数量为准，最终金额以第三方审计结果为准。

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收、第三方审计等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月12日上午8:30。

2、开标时间：2024年3月12日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月12日上午8:30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或[现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间3月12日上午8:30](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料到场且满足施工条件后7日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 侯经理 18953832888 郑主任 13127274866

张主任 13153882456 张经理 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年3月10日

附表1：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心废水池地面硬化项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心废水池地面硬化项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 单价  （单位） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 地面硬化 | | 410m² |  |  |  |
| 2 | 排水沟修复 | | 1宗 |  |  |  |
| 3 | 混凝土支墩建设 | | 24个 |  |  |  |
| 4 | 排水沟盖板 | | 1块 |  |  | 根据现场情况制作，招标方适时更换。 |
| 5 |  | |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料及人工、工程机械等辅助设备，为交钥匙工程。

费用总计：

施工单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心废水池地面硬化项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心废水池地面硬化项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表四；报名登记表

报名登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 | |  | | | |
| 注册资金 | |  | | 成立时间 |  |
| 公司地址 | |  | | | |
| 项目名称及编号 | |  | | | |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） | | 联系人 |  | | |
| 联系方式 |  | | |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 | |  | | | |
| 投标单位社会信用代码 | |  | | | |
| 基本账户 | 开户银行 |  | | | |
| 银行账号 |  | | | |
|  | |  | | | |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日